## MATRIZ GERENCIAL
MATRIZ GERENCIAL DE RISCOS DO CRCRO - Atualizada em 31/12/2020
Riscos | Processo/Procedimento | Evento de Risco | Nível de Risco Residual | Resposta ao Risco | Categoria do Risco | Natureza do Risco | Controle Proposto / Ação Proposta | [9 empty] | LEGENDA
[7 empty] | Descrição | Tipo | Objetivo | Área Responsável pela Implementação | Responsável Implementação | Como será Implementado | Intervenientes | Data do Início | Data da Conclusão | Status | Não iniciado
Em andamento
R1 | CRCRO | Perda ou roubo de documentos contábeis; acesso irregular a documentos dos empregados. | 12 | Mitigar | Integridade | Não orçamentário-Financeiro | Organizar e restringir acesso ao arquivo geral. | Preventiva | Adotar Controle Novo | Diretoria Executiva | Diretoria Executiva | a Comissão de Descarte de Documentos analisará os documentos possíveis de descarte e posteriormente será instituída uma pessoa responsável pela organização, acesso e armazenamento no arquivo | Comissão de Descarte de Documentos / Funcionário responsável | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Em andamento | Concluído
R2 | CRCRO | Saída repentina do gerente/responsável pelo setor | 9 | Mitigar | Estratégico | Não orçamentário-financeiro | Realização de concurso púlico | Corretiva | Melhorar Controle Existente | Comissão de Concurso | Comissão de Concurso | Concurso Público | CRCRO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Em andamento | Atrasado
R3 | TI | Vazamento de dados sensiveis PF | 12 | Mitigar | Integridade | Não orçamentário-financeiro | Desenvolvimento do manual do usuário | Preventiva | Adotar Controle Novo | Comissão de STI | Comissão de STI | A Comissão de STI criará o manual e disponibilizará para uso dos funcionários | CRCRO | 2021-03-01 | 2021-03-31 | Não iniciado
R4 | TI | Ataque de força bruta nos servidores do CRCRO | 15 | Mitigar | Operacional | Não orçamentário-financeiro | Plano de continuidade dos serviços | Preventiva | Adotar Controle Novo | Comissão de TI | CPD | A Comissão de STI irá desenvolver o plano de continuidade dos serviços baseado nos serviços prestados pelo Setor de TI | CRCRO | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Não iniciado
R5 | TI | Ataque de Engenharia Social | 15 | Mitigar | Operacional | Não orçamentário-financeiro | Desenvolvimento do manual do usuário | Preventiva | Melhorar Controle Existente | Comissão de STI | Comissão de STI | A Comissão de STI criará o manual e disponibilizará para uso dos funcionários | CRCRO | 2021-03-01 | 2021-03-31 | Não iniciado
R6 | Cobrança | Inclusão de CPF adimplente junto ao Serasa | 12 | Mitigar | Fiscal | Orçamentário-Financeiro | A demanda será realizada e conferida por um segundo funcionário | Corretiva | Melhorar Controle Existente | Cobrança | Gerente de Arrecadação e Dívida Ativa | Um funcionário realiza a primeira conferência e o segundo revisa pra evitar o risco | Diretoria Executiva | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Em andamento
R7 | Cobrança | Inclusão de CPF adimplente junto ao Cartório de Protesto de Titulo | 12 | Mitigar | Fiscal | Orçamentário-Financeiro | A demanda será realizada e conferida por um segundo funcionário | Corretiva | Melhorar Controle Existente | Cobrança | Gerente de Arrecadação e Dívida Ativa | Um funcionário realiza a primeira conferência e o segundo revisa pra evitar o risco | Diretoria Executiva | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Em andamento
R8 | Cobrança | Retirar CPF inadimplente do Serasa intempestivamente | 12 | Mitigar | Fiscal | Orçamentário-Financeiro | A demanda será realizada e conferida por um segundo funcionário | Corretiva | Melhorar Controle Existente | Cobrança | Gerente de Arrecadação e Dívida Ativa | Um funcionário realiza a primeira conferência e o segundo revisa pra evitar o risco | Diretoria Executiva | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Em andamento
R9 | Cobrança | Inclusão de CPF adimplente junto ao Cartório de Protesto de Titulo | 12 | Mitigar | Fiscal | Orçamentário-Financeiro | A demanda será realizada e conferida por um segundo funcionário | Corretiva | Melhorar Controle Existente | Cobrança | Gerente de Arrecadação e Dívida Ativa | Um funcionário realiza a primeira conferência e o segundo revisa pra evitar o risco | Diretoria Executiva | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Em andamento
R10 | Cobrança | Retirar CPF inadimplente junto ao Cartório de Protesto de Titulo intempestivamente | 12 | Mitigar | Fiscal | Orçamentário-Financeiro | A demanda será realizada e conferida por um segundo funcionário | Corretiva | Melhorar Controle Existente | Cobrança | Gerente de Arrecadação e Dívida Ativa | Um funcionário realiza a primeira conferência e o segundo revisa pra evitar o risco | Diretoria Executiva | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Em andamento
R11 | Cobrança | Solicitar a extinção ou suspensao do Ajuizamento de débito vencidos intempestivamente | 8 | Mitigar | Fiscal | Orçamentário-Financeiro | A demanda será realizada e conferida por um segundo funcionário | Corretiva | Melhorar Controle Existente | Cobrança | Gerente de Arrecadação e Dívida Ativa | Um funcionário realiza a primeira conferência e o segundo revisa pra evitar o risco | Diretoria Executiva | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Em andamento
R12 | Desenvolvimento Profissional | Baixa adesão de profissionais em cursos, eventos e palestras do CRCRO | 12 | Mitigar | Estratégico | Não orçamentário-financeiro | Contratar empresa ou pessoa especializada em Comunicação e Marketing que torne a marca CRCRO mais valorizada perante seu público-alvo; | Corretiva | Melhorar Controle Existente | Desenvolvimento Profissional | Gerente de Desenvolvimento Profissional | Será contratada empresa especializada na criação de arte visual para criaçao de banners que tem como objetivo valorizar a marca CRCRO. Espera-se com isso aumentar, por meio da imagem, a adesão dos profissionais | Diretoria Executiva | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Em andamento
R13 | Desenvolvimento Profissional | Realizar curso ou evento sem a devida pontuação no PEPC (Programa de Educação Profissional Continuada) | 9 | Mitigar | Reputação | Não orçamentário-financeiro | Iniciar os processos de credenciamento de cursos e eventos com, no mínimo, 60 dias de antecedência | Corretiva | Melhorar Controle Existente | Desenvolvimento Profissional | Gerente de Desenvolvimento Profissional | Realizar as contratações de instrutores com mais antecedência, o que evitará o credenciamento tardio no PEPC | Câmara de Desenvolvimento Profissional | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Em andamento
R14 | Desenvolvimento Profissional | Realizar contratação ou convidar instrutor/palestrante em um espaço de tempo muito curto | 20 | Mitigar | Operacional | Não orçamentário-financeiro | Planejamento da Câmara de Desenvolvimento Profissional com estabelecimento prévio de datas e temas | Corretiva | Melhorar Controle Existente | Desenvolvimento Profissional | Gerente de Desenvolvimento Profissional | A Gerência colocará em prática o calendário de cursos e eventos criado pela Câmara de Desenvolvimento Profissional | Câmara de Desenvolvimento Profissional | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Em andamento
R15 | Desenvolvimento Profissional | Não agir com imparcialidade nas contratações | 15 | Mitigar | Integridade | Não orçamentário-financeiro | Realizar Estudo Técnico Preliminar com a finalidade de conhecer diversas soluções no mercado | Corretiva | Melhorar Controle Existente | Desenvolvimento Profissional | Gerente de Desenvolvimento Profissional | Em toda contratação haverá estudo técnico que comprove a vantajosidade da contratação de determinado prestador de serviço, de forma que não haja margens para que ocorra o evento de risco | Câmara de Desenvolvimento Profissional | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Em andamento
R16 | Licitação | Morosidade nos processos. | 12 | Mitigar | Operacional | Não orçamentário-Financeiro | Area Requisitante seguir o Plano de Anual de Contratação | Corretiva | Melhorar Controle Existente | Setor Demandante | Setor Demandante | O Setor seguirá o PAC para solicitar suas demandas | CRCRO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Em andamento
R17 | Licitação | Atraso ou perda de prazo das contratações. | 12 | Mitigar | Estratégico | Não orçamentário-Financeiro | Elaboração do Manual de Procedimentos de Licitações e Contratos. | Corretiva | Melhorar Controle Existente | Setor de Licitações | Coordenadora do Setor de Licitações | Será elaborado, aprovado, publicado e disponibilizado aos funcionários do CRCRO | CRCRO | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Não iniciado
R18 | Licitação | Inexecução do contrato | 9 | Mitigar | Estratégico | Não orçamentário-Financeiro | Elaboração do Manual de Procedimentos de Licitações e Contratos. | Corretiva | Melhorar Controle Existente | Setor de Licitações | Coordenadora do Setor de Licitações | Será elaborado, aprovado, publicado e disponibilizado aos funcionários do CRCRO | CRCRO | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Não iniciado
R19 | Licitação | Disponibilidade Orçamentária | 10 | Mitigar | Orçamentário | Orçamentário-Financeiro | Setor demandante realizar controle orçamentário, conforme sistema SPW. | Corretiva | Melhorar Controle Existente | Setor Demandante | Setor Demandante | O Setor observará se há orçamento para solicitar demanda | CRCRO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Em andamento
R20 | Patrimônio | furto de bens móveis | 9 | Compartilhar | Orçamentário | Orçamentário-Financeiro | Contratação de seguro | Corretiva | Melhorar Controle Existente | Patrimônio | Encarregado do Patrimônio | Contratação de seguro | CRCRO | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Em andamento
Note on T3: Illana Pinheiro Bezerra: Se atividade em dia: situação = verde. Se atividade atrasada: 1. Concluida = verde 2. Em andamento(atrasada, porém em andamento) = amarela 3. Atrasada(não iniciada ou paralisada) = vermelha

## MATRIZ SWOT
MATRIZ SWOT - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RONDÔNIA Atualizado em 31/12/2020
AMBIENTE INTERNO | AMBIENTE EXTERNO
FORÇAS | OPORTUNIDADES
Nivel de Qualificação e Conhecimento da Equipe; | Câmara de Controle Interno do CFC
Sistema SPW | Disponibilização de Cursos no Mercado
Infraestrutura Adequada | Atualizações no Mundo Contábil, Tributárias e Correlatas
Câmara de Controle Interno do CRCRO | Organizações com foco em Educação Profissional Continuada
Nível de qualificação e conhecimento da equipe | Avanços Tecnológicos
Sistema EPC | Valorização Profissional no Mercado
Sistema Gestor de Eventos | Avanços do mercado online
SISPAG (Sistema de Pagamentos) | Avanço da obrigatoriedade de cumprimento da NBC PG 12 entre os profissionais
Ética | Reconhecimento da TI como área estratégica.
Infraestrutura adequada | Expectativa de aumento nos recursos orçamentários da instituição com a operação de programas estratégicos do governo.
Disponibilidade orçamentária | Adequação à Lei 13.709/2018 e ISSO/IEC 2001
Oferta de cursos e eventos gratuitos para o profissional | Disponibilização de Cursos no Mercado
Única capacitadora do Estado em atividade | Contratação de Empresa de Consultoria na LGPD
Emprego de um modelo de governança de TI com foco no gerenciamento por serviço. | Oferta de Descontos
Gestão orçamentária e financeira alinhada ao planejamento estratégico. | Crescimento Econômico
Proximidade da Diretoria Executiva e Presidência no acompanhar dos trabalhos. | Regularidade do Profissional
Espaço físico em bom estado para estruturação da rede de infraestrutura. | Bacharel Aprovado no Exame de Suficiência
Conhecimento Técnico em Si e Legislação | Crescimento Econômico
Comissão de TI | Valorização Profissional no Mercado
Comissão de Segurança da Informação | Painel de Preços
Equipe de Atendimento | Sistemas governamentais (p.e. Comprasnet, SICAF);
Serviços de Negativação, Protesto e Exec. Judicial de CPF | Atualização de legislação;
Infraestrutura Excelente | Boas práticas documentadas;
Manual de Cobrança | Jurisprudência dos Tribunais de Contas;
Fundamentação Jurídica de Cobrança | Consultoria especializada
Camara De Controle De Interno | Parceria com Instituto de Protesto para Efetivação de Cobrança
Sistema SPW e Web | Realização de Semana da Conciliação
Nivel de Qualificação e Conhecimento da Equipe; | Treinar a Equipe Visando o Atendimento Com Excelência
Sistema Sper | Parceria Com Órgãos/Entidades para Fins de Atualização Cadastral
Sistema de Processo Eletrônico de Registro
Ética
Infraestrutura Adequada
Manual Do Registro
Nível de qualificação e conhecimento da equipe;
Capacitação continuada;
Comprometimento e interação da equipe;
Infraestrutura;
Ética;
Disponibilidade orçamentária.
Comprometimento da Equipe com o bom Atendimento
Sistema SPW
Equipamento Eletrônico (Computadores e Celulares)
Móveis Adequados e Ambiente Climatizado
Bom Relacionamento Entre os Setores
Interação da Equipe
FRAQUEZAS | AMEAÇAS
Falta de Comunicação com Outros Setores | Mudança na Legislação Contábil e Trabalhista
Saida e Rotatividade de Funcionarios | Saída e rotatividade de funcionários
Tomadas de Decisão da Administração Intempestiva | Crise econômica
Possíveis falhas nos sistemas | Capacitadoras mais conhecidas e com fatias maiores do mercado
Acúmulo de atividades | Falta de instrutores com comprovação de experiência no mercado
Falta de mão-de-obra | Rompimento ou finalização de contrato de empresa envolvida em serviços críticos.
Necessidade de um sistema melhor de controle das presenças | Falta de Plano de Recuperação de Desastre
Tempo de divulgação dos cursos e eventos | Vazamento de Informações
Ausência de uma assessoria de imprensa especializada | Ataques de Hackers
Falta de capacitação em Tecnologia ou outros procedimentos processuais | Virús e Malwares
Dificuldade na contratação de instrutores | Uso de Eng. Social nos Funcionários
Ausência de tratamento específico de dados nos Sistema do Setor | Controle de Acesso
Utilização de software de gerenciamento não adequado. | Uso de Sistemas Windows
Quantitativo de funcionários. | Funcionário Desregrado
Dependência de serviços terceirizados para a execução e operação de serviços rotineiros | Fragilidade na Encriptação de Dados
Falta de Comunicação com Outros Setores | Saída e Rotatividade de Funcionários
Saida e Rotatividade de Funcionarios | Desvalorização Profissional
Tomadas de Decisão da Administração Intempestiva | Crise Econômica
Conhecimento em Informatica por Parte dos Funcionarios do CRCRO | Saída e Rotatividade de Funcionários
Sistema SPW | Nível Baixo de Aprovação no Exame de Suficiência
Falta do Manual do Usuário de Ti | Mudança de Gestão no CRCRO
Comunicação Com O CFC | Crise Econômica
Controle de Acesso | Desvalorização Profissional
Falta do Plano de Continuidade | Avanços Tecnológico
Rotatividade de Colaboradores | Legislação Contraria a Manutenção do Sistema
Mundança do Plano de Trabalho do Departamento por Força Maior | Concursos públicos;
Impugnações ao edital;
Interferencia da Administração nas Tomadas de Decisões deste Setor | Falta de interesse das empresas no processo licitatório;
Ausência de regularidade fiscal, trabalhista e econômica;
Formalização da demanda sem as informações necessárias para aquisição e/ou para prestação do serviço. | Falha na Entrega de Notas Fiscais/ Faturas
Inconsistência de Estudo Preliminar/ Termo de Referência / Projeto Básico. | Cenário Econômico em Crise / Desemprego
Morosidade nos processos. | Atraso pela Justiça na Transferência dos Valores Bloqueados
Formação inconsistente de preço. | Indisponibilidade do Sistema de Pagamento do Banco do Brasil
Falta de competitividade
Atraso ou perda de prazo das contratações.
Inexecução do contrato
Descontinuidade do serviço
Formalização da demanda sem as informações necessárias para aquisição e/ou para prestação do serviço.
Inconsistência de Estudo Preliminar/ Termo de Referência / Projeto Básico.
Morosidade nos processos.
Formação inconsistente de preço.
Falta de competitividade
Atraso ou perda de prazo das contratações.
Inexecução do contrato
Descontinuidade do serviço
Falta de Capacitação/Aperfeiçoamento/Treinamento
Inconsistência dos Pagamentos dentro do Sistema
Realização de Parcelamentos Sem Atesto do Fiscal de Contrato
Não Identificação dos Depositos Judiciais
Pagamento de Tributos Fora do Prazo de Vencimento
Falta de Pagamento de Despesas Dentro dos Prazos Estipulados em Contrato
Atraso na Entrega de Processos de Despesas ao Financeiro para Pagamento